{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Akční plán dle cílů"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Akční plán dle cílů","index":0,"n_rows":85,"n_cols":16,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,14,17,14],[34,11,40,11],[34,13,40,13],[41,14,49,14],[41,11,49,11],[41,13,49,13],[18,11,25,11],[16,6,17,6],[62,15,65,15],[42,9,45,9],[58,9,59,9],[58,10,59,10],[62,14,65,14],[62,13,65,13],[62,11,65,11],[11,12,65,12],[50,14,57,14],[11,13,14,13],[11,14,14,14],[16,11,17,11],[18,13,25,13],[9,4,10,4],[4,3,5,3],[50,6,57,6],[62,6,65,6],[41,6,49,6],[34,6,40,6],[62,5,65,5],[6,3,8,3],[16,13,17,13],[11,5,14,5],[16,5,17,5],[18,5,25,5],[26,5,33,5],[34,5,40,5],[41,5,49,5],[50,5,57,5],[58,5,61,5],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[50,11,57,11],[60,9,61,9],[60,10,61,10],[1,0,3,0],[4,0,10,0],[11,0,67,0],[1,1,3,1],[4,1,10,1],[11,1,67,1],[9,3,10,3],[4,4,5,4],[6,4,8,4],[42,10,45,10],[51,10,52,10],[51,9,52,9],[11,6,14,6],[68,0,79,0],[72,3,75,3],[72,4,75,4],[76,3,79,3],[76,4,79,4],[11,3,65,3],[11,4,65,4],[58,6,61,6],[80,0,84,0],[4,2,5,2],[68,1,79,1],[80,1,84,1],[6,2,8,2],[9,2,10,2],[81,2,84,2],[11,2,65,2],[76,2,79,2],[72,2,75,2],[69,2,71,2],[81,3,84,3],[81,4,84,4],[41,15,49,15],[18,15,25,15],[11,15,14,15],[26,14,33,14],[26,15,33,15],[34,14,40,14],[18,14,25,14],[26,6,33,6],[26,11,33,11],[26,13,33,13],[32,9,33,9],[32,10,33,10],[28,9,29,9],[28,10,29,10],[11,11,14,11],[18,6,25,6],[69,3,71,3],[69,4,71,4],[58,14,61,14],[58,13,61,13],[58,11,61,11],[50,13,57,13]]}
["Priorita","Priorita","Cíl","Cíl","Indikátory na cíli","Kód","Projekt/Aktivita","Aktivity projektu","Druh projektu","Provazba na jiné cíle","Naplňované indikátory na projektu","Nositel","Zdroje","Rozpočet","Čas plnění","Projekt již realizován ANO/NE"]
["P1","Podpora kvalitního a společného vzdělávání","C1.1","Zvýšení počtu asistentů pedagoga, školních psychologů, školních asistentů a speciálních pedagogů","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","A1.1.1","Práce ve vzdělávání na Broumovsku","Odborná setkávání lidí z území a PPP, setkávání s Univerzitou HK k zajištění asistentů, školních psychologů, speciálních pedagogů, sdílení odborných zaměstnanců mezi školami, zatažení lidí vycházejících z univerzity na Broumovsko","spolupráce OPVVV",null,"●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách"]
[null,null,"C1.2","Zvýšení počtu bezbariérových mateřských a základních škol","●Počet realizací vedoucích k zajištění bezbariérovosti škol","A1.2.1","Zkvalitnění vzdělávání","rekonstrukce půdních prostor, bezbariérový přístup - Využití dalších prostor k výuce - odpovídající pracovní prostor k zamýšlených aktivit (polytechnická výuka, keramická dílna, dílna vaření a pečení, AJ. ","IROP","C4.2\nC4.4","●Počet realizací vedoucích k zajištění bezbariérovosti škol","ZŠ a MŠ Adršpach",null,3000000,"2018-2019"]
[null,null,"C1.3","Zlepšení identifikace a systému práce s nadanými žáky","●Počet nově identifikovaných nadaných žáků\n●Počet proškolených pedagogů v oblasti identifikace a systému práce s nadanými dětmi a žáky","A1.3.1","Nadaní žáci na Broumovsku","Školení pro výchovné poradce a ředitele/zástupce ředitelů na téma identifikace nadání, přenos informací dál na učitele jednotlivých škol","spolupráce OPVVV",null,"●Počet nově identifikovaných nadaných žáků\n●Počet proškolených pedagogů v oblasti identifikace a systému práce s nadanými dětmi a žáky"]
["P2","Rozvoj přínosné a funkční spolupráce aktérů ve vzdělávání v území","C2.1","Zvýšení počtu efektivních aktivit spolupráce mezi učiteli ZŠ a MŠ a rodiči dětí a žáků","●Počet učitelů, kteří kladně hodnotí spolupráci s rodiči\n●Počet projektů a aktivit spolupráce škol s rodiči\n●Počet pedagogů, kteří byli vzděláni v oblasti efektivních forem spolupráce s rodiči","A2.1.1","Spolupráce rodiny a školy","Besedy a přednášky pro rodiče (Pekařová, EDUin), PR, vzdělávání na téma \"Jak jednat s agresivními rodiči\" pro učitele, pracovní telefony pro učitele","spolupráce OPVVV",null,"●Počet učitelů, kteří kladně hodnotí spolupráci s rodiči\n●Počet projektů a aktivit spolupráce škol s rodiči\n●Počet pedagogů, kteří byli vzděláni v oblasti efektivních forem spolupráce s rodiči","škola, maska nebo něco jako unie center pro rodinu a komunitu"]
[null,null,null,null,null,"A2.1.2","šablony - oborové setkávání s rodiči",null,"šablony OPVVV","C3.1","●Počet učitelů, kteří kladně hodnotí spolupráci s rodiči\n●Počet projektů a aktivit spolupráce škol s rodiči\n●Počet pedagogů, kteří byli vzděláni v oblasti efektivních forem spolupráce s rodiči","školy"]
[null,null,"C2.2","Zvýšení počtu společných aktivit škol","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol","A2.2.1","Komunikační platforma pro školy a školky","vytvoření uzavřené FB skupiny, rozesílka mailu","Navazující MAP",null,"●Počet projektů a aktivit spolupráce škol","MAS"]
[null,null,null,null,null,"A2.2.2","Mentoring, couching, supervize na Broumovsku","stáž v Krnově, setkání na téma mentoringu pro učitele, pilotní projekt","spolupráce OPVVV",null,"●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,"A2.2.3","šablony - spolupráce škol",null,"šablony OPVVV","C3.1","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,"C2.3","Zvýšení počtu aktivit zaměřených na kariérové poradenství","●Počet aktivit spolupráce mezi školami a regionálními zaměstnavateli\n●Počet žáků, kteří absolvovali některou z forem kariérového poradenství\n●Počet pedagogických pracovníků, kteří byli vzděláni v oblasti kariérového poradenství","A2.3.1","Kompetence pro trh práce",null,"spolupráce OPVVV",null,"●Počet aktivit spolupráce mezi školami a regionálními zaměstnavateli\n●Počet žáků, kteří absolvovali některou z forem kariérového poradenství\n●Počet pedagogických pracovníků, kteří byli vzděláni v oblasti kariérového poradenství","MAS/APRB"]
[null,null,null,null,null,"A2.3.2","Spolupráce s CzechInvestem ","semináře pro učitele a podnikatele","Navazující MAP",null,"●Počet aktivit spolupráce mezi školami a regionálními zaměstnavateli\n●Počet žáků, kteří absolvovali některou z forem kariérového poradenství\n●Počet pedagogických pracovníků, kteří byli vzděláni v oblasti kariérového poradenství","MAS"]
["P3","Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání","C3.1","Zajištění finančních prostředků pro vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání","● Počet škol a dalších vzdělávacích institucí, ve kterých došlo k navýšení finančních prostředků pro vzdělávání pracovníků\n● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků","A3.1.1","Mateřská škola Broumov","I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","MŠ Broumov","OPVVV",663157,"01.09.2017 - 31. 8. 2019","NE"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/1.4 Sociální pedagog - personální podpora MŠ","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.2","Mateřská škola Heřmánkovice - název projetku?","I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","MŠ Heřmánkovice",null,210120,"?"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.3","Mateřská škola Meziměstí - název projektu?","I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","MŠ Meziměstí",null,227000,"?"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 40 hodin","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.4","Tvořivá škola v Adršpachu","I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","ZŠ a MŠ Adršpach",null,498765,"01.04.2017 - 31. 3. 2019","NE"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.10Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ ","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.5","Otevřená škola v Jetřichově","I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","ZŠ a MŠ Jetřichov",null,483467," 1. 6. 2017 - 31. 5. 2019","NE"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.6","ZŠ a MŠ Martínkovice - název projektu?","I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","ZŠ a MŠ Martínkovice",null,505538,"?"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ ","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.7","Škola pro všechny","II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","ZŠ Hradební",null,1205232,"1. 10. 2016 - 30. 9. 2018","ANO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 80 hodin","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ ","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.8","ZŠ Kladská - název projektu?","II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků","ZŠ Kladská",null,119337,"?"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ","šablony OPVVV","C1.3","●Počet nově identifikovaných nadaných žáků\n●Počet proškolených pedagogů v oblasti identifikace a systému práce s nadanými dětmi a žáky"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ","šablony OPVVV","C2.1","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol s rodiči\n●Počet učitelů, kteří kladně hodnotí spolupráci s rodiči"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.9","ZŠ Masarykova - název projektu?","II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","ZŠ Masarykova",null,1018400,"?"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ","šablony OPVVV"]
[null,null,null,null,null,"A3.1.10","Začít spolu","I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ","šablony OPVVV","C1.1","●Počet úvazků nových asistentů pedagoga, školních psychologů nebo speciálních pedagogů v mateřských a základních školách","MŠ Začít spolu",null,254172,"1. 1. 2017 - 31. 12. 2018","NE"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)","šablony OPVVV","C3.1","● Počet pracovníků škol, kteří byli vzděláni v oblasti zajištění finančních prostředků na vzdělání pedagogických pracovníků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)","šablony OPVVV","C2.2","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol"]
[null,null,null,null,null,null,null,"I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ","šablony OPVVV","C2.1","●Počet projektů a aktivit spolupráce škol s rodiči\n●Počet učitelů, kteří kladně hodnotí spolupráci s rodiči"]
[null,null,"C3.2","Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání","● Počet podpořených osob, kteří hodnotí vzdělávání jako kvalitní","A3.2.1","Dotační možnosti škol","Organizace vzdělávacího semináře na téma dotačních možností škol","Navazující MAP",null,"● Počet podpořených osob, kteří hodnotí vzdělávání jako kvalitní","MAS"]
[null,null,"C3.3","Zvýšení počtu vzdělávacích aktivit pro pedagogické a nepedagogické pracovníky v oblasti vzdělávání","● Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili vzdělávacích aktivit\n● Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili individuálních forem vzdělávání","A3.3.1","Systém referenci na kvalitní lektory DVPP","Vytvoření uzavřené FB skupiny, kde mohou ředitelé a učitelé sdílet reference na kvalitní lektory","Navazující MAP",null,"● Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili vzdělávacích aktivit\n● Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili individuálních forem vzdělávání","MAS"]
["P4","Zajištění a obnova materiálního zázemí a vybavení mateřských a základních škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání","C4.1","Zlepšení vybavenosti ICT","● Počet projektů a aktivit zaměřených na vybavení škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání ICT","A4.1.1","Zasíťování školy v Teplicích","zasíťování Wifi celého objektu školy","Investiční",null,"● Počet projektů a aktivit zaměřených na vybavení škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání ICT","ZŠ MŠ Teplice nad Metují",null,"do 100000",2020]
[null,null,"C4.2","Zlepšení vybavení učeben škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání","● Počet škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, ve kterých došlo ke zlepšení vybavení učeben či k jejich rekonstrukci, budování nebo přístavbám","A4.2.1","Vybavení školky","dovybavení mateřské školy nábytkem\ninteraktivní prvky do MŠ","Investiční",null,"● Počet škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, ve kterých došlo ke zlepšení vybavení učeben či k jejich rekonstrukci, budování nebo přístavbám","ZŠ MŠ Teplice nad Metují",null,"do 150000",2018]
[null,null,null,null,null,"A4.2.2","Interaktivní prvky do MŠ a ZŠ","interaktivní prvky do MŠ, interaktivní prvky do ZŠ","Investiční",null,"● Počet škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, ve kterých došlo ke zlepšení vybavení učeben či k jejich rekonstrukci, budování nebo přístavbám","ZŠ MŠ Jetřichov",null,null,"2019/2020"]
[null,null,null,null,null,"A4.2.3","Malý věděc","aktivní využití ve výuce dětí v MŠ PC vybavení (tabule, box)","Investiční",null,"● Počet škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, ve kterých došlo ke zlepšení vybavení učeben či k jejich rekonstrukci, budování nebo přístavbám","ZŠ a MŠ Adršpach",null,200000]
[null,null,"C4.3","Zvýšení počtu venkovních učeben a zrekonstruovaných zahrad využívaných pro výuku","● Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných venkovních učeben nebo zahrad","A4.3.1","Rekonstrukce parku u dětského domova","zajištění provozní bezpečnosti vzrostlých stromů v parku u dětského domova","Investiční",null,"● Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných venkovních učeben nebo zahrad","Královéhradecký kraj",null,null,"2019-2020"]
[null,null,null,null,null,"A4.3.2","Nejlépe je hravě","Přesunutí vzdělávacích aktivit do venkovních prostor. Rorvoj ekologického vnímání světa již v ranném věku. Rozvoj pracovních dovedností. ","Investiční",null,"● Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných venkovních učeben nebo zahrad","ZŠ a MŠ Adršpach",null,1000000,"2018/2019"]
[null,null,null,null,null,"A4.3.3","Rekonstrukce školní zahrady","novostavba amfiteátru - venkovní učebny, rekonstrukce zahrady","Investiční",null,"● Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných venkovních učeben nebo zahrad","ZŠ MŠ Jetřichov",null,null,"2019/2020"]
[null,null,null,null,null,"A4.3.4","Hrací plocha na zahradě MŠ v Teplicích nad Metují","vytvoření povrchu na cestě v MŠ","Investiční",null,"● Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných venkovních učeben nebo zahrad","ZŠ MŠ Teplice nad Metují",null,500000,2018]
[null,null,"C4.4","Zvýšení počtu zrekonstruovaných objektů škol a zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, jejich součástí, včetně souvisejících ploch","● Počet zrekonstruovaných objektů škol a neformálního a zájmového vzdělávání, jejich součástí, včetně souvisejících ploch","A4.4.1","Rekonstrukce bývalé vodárny - vybudování prostoru pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy","vybudování prostoru pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy","IROP","C5.1\nC5.2","● Počet zrekonstruovaných objektů škol a neformálního a zájmového vzdělávání, jejich součástí, včetně souvisejících ploch","DDM Ulita Broumov",null,2500000,"2017-2018"]
[null,null,null,null,null,"A4.4.2","Bezbariérový přístup k zájmovému vzdělávání","vybudování výtahu\nvybudování odborných učeben","IROP","C5.1\nC5.2","● Počet zrekonstruovaných objektů škol a neformálního a zájmového vzdělávání, jejich součástí, včetně souvisejících ploch","DDM Ulita Broumov",null,1500000,"2017-2018"]
[null,null,null,null,null,"A4.4.2","Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Vižňov","rekonstrukce sociálního zařízení - výměna toalet, zástěny, obklady a dlažba,umyvadla","Investiční",null,"● Počet zrekonstruovaných objektů škol a neformálního a zájmového vzdělávání, jejich součástí, včetně souvisejících ploch","MŠ Vižňov",null,500000,"2018-2019"]
[null,null,null,null,null,"A4.4.3","Rekonstrukce půdních prostor na školní družinu","stavební rekonstrukce, interiérové vybavení","Investiční",null,"● Počet zrekonstruovaných objektů škol a neformálního a zájmového vzdělávání, jejich součástí, včetně souvisejících ploch","ZŠ MŠ Jetřichov",null,null,"2019/2020"]
["P5","Rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání","C5.1","Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového vzdělávání a formálního vzdělávání","● Počet projektů a aktivit společně zrealizovaných zařízeními neformálního a zájmového vzdělávání a zařízeními formálního vzdělávání\n● Počet aktivit realizovaných společně zařízeními neformálního a zájmového vzdělávání","A5.1.1"]
[null,null,"C5.2","Zlepšení dostupnosti a infrastruktury neformálního a zájmového vzdělávání","● Počet zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, u kterých došlo ke zlepšení dostupnosti a infrastruktury","A5.2.1","Zlepšení dostupnosti neformálního a zájmového vzdělávání","koordinace spojů a Ulity/ZUŠ, EDUMapa, spolupráce skautů a škol, aktivita sdílení míst pro vyučování mimo školu (exkurze, projektové dny)","Navazující MAP",null,"● Počet zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, u kterých došlo ke zlepšení dostupnosti a infrastruktury","MAS, DSO"]
[null,null,null,null,null,"A5.2.2","Bylinková zahrádka a doplnění infrastruktury k environmentálnímu vzdělávání",null,"IROP","C5.1","● Počet zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, u kterých došlo ke zlepšení dostupnosti a infrastruktury","APRB",null,1000000,"2017-2018"]
[null,null,null,null,null,"A5.2.3","Rozvoj čtenářství - spolupráce knihoven a škol",null,"spolupráce OPVVV",null,"● Počet zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, u kterých došlo ke zlepšení dostupnosti a infrastruktury"]
[null,null,null,null,null,"A5.2.4","Rozvoj nabídky poskytovaného neformálního a zájmového vzdělávání v obcích s horší dopravní dostupností","spolupráce s poskytovateli neformálního a zájmového vzdělávání","Navazující MAP",null,"● Počet zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, u kterých došlo ke zlepšení dostupnosti a infrastruktury","MAS"]